## Intro
CC-PYO-42 Herramienta de Evaluación de Riesgos De No Permanencia
El riesgo de no permanencia es la probabilidad de pérdida de carbono capturado o reducido, afectando su existencia dentro de un periodo de tiempo específico. La manifestación de estas pérdidas puede llevar a la emisión del carbono, convirtiéndose en una reversión. La presente herramienta permitirá al desarrollador de proyecto identificar, evaluar y gestionar los riesgos de no permanencia dentro de su iniciativa. La presente herramienta complementa la Guía de gestión de riesgos de no permanencia, reversiones e incertidumbre, así, el proponente debe seguir los lineamientos allí dispuestos y aplicar la presente herramienta para la calificación de sus riesgos.
El objetivo de la guía y su herramienta es orientar al proponente de proyecto en la determinación de la reserva de no permanencia de su iniciativa de mitigación e incertidumbre, a través de las siguientes acciones: a) Describir los riesgos asociados a proyectos de mitigación de sectores forestación, reforestación, bosques naturales y agricultura. b) Cuantificar el efecto generado a nivel de proyecto para cada riesgo identificado, denominado reserva de no permanencia c) Identificar acciones para la mitigación de los riesgos identificados
La herramienta se compone de una evaluación cuali - cuantitativa de los riesgos asociados a las iniciativas de mitigación basado en la vulnerabilidad, la cual asigna el nivel de riesgo general del proyecto y determina la reserva de no permanencia para el periodo verificado. Su segundo componente es la justificación del riesgo, su posible efecto central, la determinación de las medidas para su mitigación y los compromisos basados en sus propias capacidades para minimizarlos a través del tiempo. El proponente debe analizar las siguientes dimensiones,: a) Política b) Económica c) Social d) Tecnica - Tecnológica e) Ecológica - Ambiental f) Legal g) Cambio climático Una vez reconocidas y analizadas las dimensiones, se debe realizar una descripción de los riesgos asociados y el nivel de vulnerabilidad del proyecto y sus actividades ante estos. Este análisis se fundamenta en la vulnerabilidad siendo una caracteristica que puede controlarse por el proponente para reducir la exposición, sensibilidad o aumentar su capacidad de adaptación.
CC-PYO-F-42 Versión 1.0 26 de diciembre de 2025

## Calificación
Probabilidad de ocurrencia |  |  | Exposición |  |  | Sensibilidad |  |  | Capacidad de adaptación
Categoria | Descripción | Rango | Categoria | Descripción | Rango | Categoria | Descripción | Rango | Categoria | Descripción | Rango
Muy baja | Poco probable | 1 | Muy baja | No existe en la zona del proyecto | 1 | Muy baja | No se sufren alteraciones o son minimas ante la aparición de la amenaza | 1 | Muy baja | Imposible adaptarse ante esa amenaza | 1
Baja | Posible, pero muy poco frecuente | 2 | Baja | Presencia minima del riesgo | 2 | Baja | Las alteraciones no afectan al proyecto o su entorno | 2 | Baja | Requiere esfuerzos muy significativos para poder estar cerca de adaptarse | 2
Media | Ocasionalmente | 3 | Media | Se esta expuesto de manera moderada | 3 | Media | Algunas alteraciones que afectan al proyecto pero son posibles de gestionar | 3 | Media | Necesita cambios pero son posibles | 3
Alta | Puede ocurrir frecuentemente | 4 | Alta | Expuesto de manera recurrente a esta situación | 4 | Alta | Las alteraciones afectan al proyecto y con poca gestión | 4 | Alta | Puede responder con algunos esfuerzos minimos | 4
Muy alta | Va a ocurrir pronto o ya ha sucedido | 5 | Muy alta | Totalmente expuesto - Convive con la situación | 5 | Muy alta | Alteraciones graves que comprometen el proyecto, sin posibilidad de gestionar | 5 | Muy alta | Total adaptación, es decir puede responder sin inconvenientes | 5

## Evaluación de Riesgo
Evaluación de Riesgos
Dimensión | Subdimensión | Riesgo | Probabilidad de ocurrencia | Exposición | Sensibilidad | Capacidad de adaptación | Columna1 | Categoría
Corresponde a las dimensiones requeridas para la evaluación de vulnerabilidad y riesgo | Categorías específicas de análisis dentro de las dimensiones | Descripción del factor potencial generador de daños o efectos | Capacidad de la amenaza que configura el riesgo para manifestarse en función del contexto | Grado en que un sistema está presente en el área donde puede generarse una amenaza que afecte su integridad. | Magnitud de los efectos generados en un sistema ante la manifestación de una amenaza | Habilidad de un sistema para responder ante eventos adversos que puedan causar daño potencial | #VALUE! | Calificación del riesgo evaluado basado en la vulnerabilidad del proyecto
Política | Administrativo | El proyecto se enfrenta a perjuicios graves (cancelación o suspensión) debidos a la inestabilidad administrativa relacionada con los mercados de carbono en el país anfitrión | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Muy Bajo
| Administrativo | Las actividades de proyecto no se alinean con las metas del Plan de Desarrollo del país anfitrión | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Muy Bajo
| Administrativo | La actividad de proyecto es consistentes con las actividades de la última Contribución Nacional Determinada (NDC) del país anfitrión. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Muy Bajo
| Institucional | El proyecto se expone a cambios en los mecanismos de registro, verificación y control de proyectos de carbono en el pais anfitrión | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Muy Bajo
| Institucional | Eliminación de mecanismos de cooperación internacional, nacional o regional involucrados para la implementación de las actividades de proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Muy Bajo
Económica | Mercado | El proyecto reduce su permanencia ante el cambio en las dinámicas de oferta y demanda del mercado nacional de carbono | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Muy Bajo
| Mercado | Barreras de comercialización de créditos de carbono en mercados internacionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Muy Bajo
| Mercado | El proyecto pierde su permanencia ante la disminución del valor de los créditos de carbono comercializables | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Muy Bajo
| Financiación | Dependencia exclusiva de ingresos asociados a venta de créditos de carbono | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Muy Bajo
| Financiación | Ausencia de inversores para sostener el proyecto en el horizonte definido | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Muy Bajo
| Financiación | Capital insuficiente para sostener las actividades de monitoreo e implementación del proyecto | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | Alto
| Ingresos y costos | Aumento en los costos de verificación y certificación | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | Alto
| Ingresos y costos | Aumento en los costos de implementación de actividades de proyecto | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | Alto
| Ingresos y costos | Ingresos basados en proyecciones de divisas extranjeras que pueden variar por dinámicas económicas regionales. | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | Alto
Social | Conflictos | Incumplimiento de compromisos entre los participantes directos de la iniciativa de mitigación. | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | Alto
| Conflictos | Existencia de conflictos entre comunidades locales y/o actores involucrados en el proyecto | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | Alto
| Salvaguardas | Afectación de las estructuras de gobernanza local identificadas previo y durante la ejecución de la iniciativa. | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | Alto
| Salvaguardas | Alteración de las tradiciones y cultura de la población participante | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | Alto
| Movilización | El proyecto fomenta cambios en las dinámicas poblacionales debido a procesos de migración (emigración e inmigración) sobre el territorio | 1 | 1 | 4 | 2 | 2.5 | Bajo
| Conflicto armado | El proyecto y su permanencia se ve perjudicado por la presencia de actores o grupos armados al margen de la ley en la región. | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | Muy Bajo
Técnico - Tecnológica | Capacidad técnica | El proyecto enfrenta dificultades en el diseño e implementación de sistemas MRV | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Bajo
| Capacidad técnica | Las actualizaciones metodológicas del proyecto generan impactos en su permanencia | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Bajo
| Capacidad técnica | Baja capacidad técnica para la implementación metodológica o de herramientas desarrolladas por el estandar | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | Moderado
| Acceso a tecnología | Falta de actualización de equipos o insumos para la recolección de información - Obsolescencia tecnologica | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | Moderado
| Acceso a tecnología | Dependencia exlusiva a equipos y/o proveedores especificos | 4 | 4 |  | 2 | 8 | Moderado
| Acceso a tecnología | Dificultad de acceso y/o actualización a tecnologías de vanguardia para el Monitoreo e implementación de la iniciativa | 4 | 4 |  | 2 | 8 | Moderado
| Gestión de la información | El proyecto esta propenso a errores en los sistemas de control y estimación de reservas de carbono | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | Alto
| Gestión de la información | Pérdida de información por trazabilidad digital o fisica limitada | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | Moderado
| Gestión de la información | El proyecto emplea información por defecto, incompleta o con incertidumbre | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | Bajo
Ecológica | Integridad Ecologica | Proliferación de especies invasoras en el area del proyecto o aledañas | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | Bajo
| Integridad Ecologica | Aparición de plagas y/o enfermedades | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | Bajo
| Degradación ecosistemica | El proyecto requiere cambios en las dinámicas ecosistémicas naturales de manera directa o indirecta (Alteración de ciclos, cambios de las asociaciones naturales, etc) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | Bajo
| Degradación ecosistemica | Degradación ecosistemica asociada a la pérdida de diversidad en los ecosistemas por actividades directas o indirectas del proyecto. | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | Moderado
| Degradación ecosistemica | Fragmentación del habitat o ecosistemas naturales asociado al proyecto de manera directa o indirecta | 4 | 4 |  |  | #DIV/0!
| Degradación ecosistemica | Desplazamiento de grupos faunisticos y/o floristicos dada la implementación del proyecto | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | Alto
| Uso de recursos | Sobreexplotación de recursos para el establecimiento y operación del proyecto (Agua, fauna, bosque, etc) | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | Alto
| Uso de recursos | Aumento de la presión en las áreas de fuga, perimetrales o aledañas. | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | Moderado
| Uso de recursos | Contaminación indirecta de áreas naturales por el uso de agroquímicos | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | Moderado
Legal | Tenencia de la tierra | Disputas en la tenencia de la tierra donde se desarrolla el proyecto |  |  | 4 | 4 | 0 | Muy Bajo
| Tenencia de la tierra | Litigios abiertos sobre la titularidad del área que impiden su continuidad en el tiempo | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | Bajo
| Tenencia de la tierra | Se desarrollan actividades ilícitas sobre el o los predios utilizados o a utilizar en el proyecto y esta(n) inmiscuido(s) en procesos juridicos que condicionan su desarrollo. | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | Bajo
| Delimitación | Superposición de areas del proyecto con territorios colectivos o areas con otra categoria de protección que incompatibilicen su desarrollo o continuidad | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | Bajo
| Delimitación | No hay delimitación clara de los linderos de predios y por ende de areas de proyecto | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | Moderado
| Ocupación | Hay ocupaciones ilegales en los predios | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | Moderado
| Ocupación | Los propietarios no tienen control efectivo sobre los predios | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | Moderado
Cambio climático | Variables climáticas | Pérdidas causadas por la aparición de incendios forestales | 4 | 4 | 4 | 3 | 10.6667 | Alto
| Variables climáticas | Cambios en los periodos de estacionalidad o temporalidad de lluvias o sequias | 4 | 4 | 4 | 3 | 10.6667 | Alto
| Variables climáticas | Pérdidas causadas por la aparición de Inundaciones | 4 | 4 | 4 | 3 | 10.6667 | Alto
| Variables climáticas | Pérdidas causadas por desertificación | 4 | 4 | 4 | 3 | 10.6667 | Alto
| Variables climáticas | Aparición de dinámicas de erosión (fluvial, eolica o mecanica) que generan pérdidas (bioticas o economicas) en el proyecto | 4 | 4 | 4 | 3 | 10.6667 | Alto
Resultados
|  | Riesgo Crítico | 0 | [5 empty] | 0% | 0.3 | 0
|  | Riesgo Alto | 16 | [5 empty] | 32.65% | 0.25 | 0.081633
|  | Riesgo Moderado | 11 | [5 empty] | 22.92% | 0.2 | 0.045833
|  | Riesgo Bajo | 10 | [5 empty] | 21.28% | 0.15 | 0.031915
|  | Riesgo Muy Bajo | 12 | [5 empty] | 25.53% | 0.1 | 0.025532
|  | Reserva de no permanencia | 18.49% | [6 empty] | 1 | 0.18491
18.4913

## Desripción de Riesgo
Dimensión | Subdimensión | Riesgo | Justificación | Efecto | Tipo de medida | Medida
Corresponde a las dimensiones requeridas para la evaluación de vulnerabilidad y riesgo | Categorías específicas de análisis dentro de las dimensiones | Descripción del factor potencial generador de daños o efectos | Sustentación del riesgo identificado considerando extensión, alcance temporal. Indique las fuentes empleadas. | Resultado adverso esperado por la manifestación del riego descrito | Tipo de acción abarcada por el proponente para gestionar el riesgo y su efecto central | Descripción de la medida diseñada por el proponente para gestionar el riesgo y su efecto central
Política | Administrativo | El proyecto se enfrenta a perjuicios graves (cancelación o suspensión) debidos a la inestabilidad administrativa relacionada con los mercados de carbono en el país anfitrión
| Administrativo | Las actividades de proyecto no se alinean con las metas del Plan de Desarrollo del país anfitrión
| Administrativo | La actividad de proyecto es consistentes con las actividades de la última Contribución Nacional Determinada (NDC) del país anfitrión.
| Institucional | El proyecto se expone a cambios en los mecanismos de registro, verificación y control de proyectos de carbono en el pais anfitrión
| Institucional | Eliminación de mecanismos de cooperación internacional, nacional o regional involucrados para la implementación de las actividades de proyecto
Económica | Mercado | El proyecto reduce su permanencia ante el cambio en las dinámicas de oferta y demanda del mercado nacional de carbono
| Mercado | Barreras de comercialización de créditos de carbono en mercados internacionales
| Mercado | El proyecto pierde su permanencia ante la disminución del valor de los créditos de carbono comercializables
| Financiación | Dependencia exclusiva de ingresos asociados a venta de créditos de carbono
| Financiación | Ausencia de inversores para sostener el proyecto en el horizonte definido
| Financiación | Capital insuficiente para sostener las actividades de monitoreo e implementación del proyecto
| Ingresos y costos | Aumento en los costos de verificación y certificación
| Ingresos y costos | Aumento en los costos de implementación de actividades de proyecto
| Ingresos y costos | Ingresos basados en proyecciones de divisas extranjeras que pueden variar por dinámicas económicas regionales.
Social | Conflictos | Incumplimiento de compromisos entre los participantes directos de la iniciativa de mitigación.
| Conflictos | Existencia de conflictos entre comunidades locales y/o actores involucrados en el proyecto
| Salvaguardas | Afectación de las estructuras de gobernanza local identificadas previo y durante la ejecución de la iniciativa.
| Salvaguardas | Alteración de las tradiciones y cultura de la población participante
| Movilización | El proyecto fomenta cambios en las dinámicas poblacionales debido a procesos de migración (emigración e inmigración) sobre el territorio
| Conflicto armado | El proyecto y su permanencia se ve perjudicado por la presencia de actores o grupos armados al margen de la ley en la región.
Técnico - Tecnológica | Capacidad técnica | El proyecto enfrenta dificultades en el diseño e implementación de sistemas MRV
| Capacidad técnica | Las actualizaciones metodológicas del proyecto generan impactos en su permanencia
| Capacidad técnica | Baja capacidad técnica para la implementación metodológica o de herramientas desarrolladas por el estandar
| Acceso a tecnología | Falta de actualización de equipos o insumos para la recolección de información - Obsolescencia tecnologica
| Acceso a tecnología | Dependencia exlusiva a equipos y/o proveedores especificos
| Acceso a tecnología | Dificultad de acceso y/o actualización a tecnologías de vanguardia para el Monitoreo e implementación de la iniciativa
| Gestión de la información | El proyecto esta propenso a errores en los sistemas de control y estimación de reservas de carbono
| Gestión de la información | Pérdida de información por trazabilidad digital o fisica limitada
| Gestión de la información | El proyecto emplea información por defecto, incompleta o con incertidumbre
Ecológica | Integridad Ecologica | Proliferación de especies invasoras en el area del proyecto o aledañas
| Integridad Ecologica | Aparición de plagas y/o enfermedades
| Degradación ecosistemica | El proyecto requiere cambios en las dinámicas ecosistémicas naturales de manera directa o indirecta (Alteración de ciclos, cambios de las asociaciones naturales, etc)
| Degradación ecosistemica | Degradación ecosistemica asociada a la pérdida de diversidad en los ecosistemas por actividades directas o indirectas del proyecto.
| Degradación ecosistemica | Fragmentación del habitat o ecosistemas naturales asociado al proyecto de manera directa o indirecta
| Degradación ecosistemica | Desplazamiento de grupos faunisticos y/o floristicos dada la implementación del proyecto
| Uso de recursos | Sobreexplotación de recursos para el establecimiento y operación del proyecto (Agua, fauna, bosque, etc)
| Uso de recursos | Aumento de la presión en las áreas de fuga, perimetrales o aledañas.
| Uso de recursos | Contaminación indirecta de áreas naturales por el uso de agroquímicos
Legal | Tenencia de la tierra | Disputas en la tenencia de la tierra donde se desarrolla el proyecto
| Tenencia de la tierra | Litigios abiertos sobre la titularidad del área que impiden su continuidad en el tiempo
| Tenencia de la tierra | Se desarrollan actividades ilícitas sobre el o los predios utilizados o a utilizar en el proyecto y esta(n) inmiscuido(s) en procesos juridicos que condicionan su desarrollo.
| Delimitación | Superposición de areas del proyecto con territorios colectivos o areas con otra categoria de protección que incompatibilicen su desarrollo o continuidad
| Delimitación | No hay delimitación clara de los linderos de predios y por ende de areas de proyecto
| Ocupación | Hay ocupaciones ilegales en los predios
| Ocupación | Los propietarios no tienen control efectivo sobre los predios
Cambio climático | Variables climáticas | Pérdidas causadas por la aparición de incendios forestales
| Variables climáticas | Cambios en los periodos de estacionalidad o temporalidad de lluvias o sequias
| Variables climáticas | Pérdidas causadas por la aparición de Inundaciones
| Variables climáticas | Pérdidas causadas por desertificación
| Variables climáticas | Aparición de dinámicas de erosión (fluvial, eolica o mecanica) que generan pérdidas (bioticas o economicas) en el proyecto